## CONTROLE
SITE-ID | LOCALIDADE | 1º Visita | Obs | Motivo_Padronizado | 2º Visita | Obs2 | Motivo_Padronizado2 | 3º Visita | Obs3 | Motivo_Padronizado3 | 4º Visita | Obs4
ACCZU0TC003 | ARTE Cruzeiro do Sul | 2025-08-07 | Finalizado | ✅ Concluído
ACRBO0TC018 | SRTE Rio Branco | 2025-05-30 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-10-13 | Não foi possível completar a documentação devido a um problema técnico. Precisaremos remarcar - MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-11-11 | Finalizado | ✅ Concluído
ALAIR0TC007 | ARTE Arapiraca | 2025-06-02 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-03 | Finalizado | ✅ Concluído
ALDGA0TC002 | ARTE Delmiro Gouveia | 2025-06-04 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-10-16 | Finalizado | ✅ Concluído
ALMCO0TC018 | SRTE Maceió | 2025-05-08 | Finalizado | ✅ Concluído
ALPIN0TC005 | ARTE Palmeira dos Índios | 2025-06-05 | Tecnico chegou a localidade agora" 10:26 Pessoal da unidade fechou a localidade Vamos precisar reagendar link down - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
ALUPS0TC003 | ARTE União dos Palmares | 2025-05-27 | Finalizado | ✅ Concluído
AMHUT0TC003 | ARTE Humaitá | 2025-07-14 | Finalizado | ✅ Concluído
AMIOT0TC002 | ARTE ltacoatiara | 2025-07-03 | Pendencia TERMO | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
AMMNS0TC049 | SRTE Manaus | 2025-06-12 | Precisa avaliar o que está em ocorrendo na unidade. Unidade já encerrrou. Não tem rota - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-07 | Finalizado | ✅ Concluído
AMMPU0TC001 | ARTE Manacapuru | 2025-05-22 | Finalizado | ✅ Concluído
AMPAR0TC002 | ARTE Parintins | 2025-08-08 | Finalizado | ✅ Concluído
AMPFG0TC005 | ARTE Presidente Figueiredo | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
AMTBN0TC001 | ARTE Tabatinga | 2025-07-24 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
APMPA0TC012 | SRTE Macapá | 2025-06-09 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-06-11 | Finalizado | ✅ Concluído
BAALH0TC003 | ARTE Alagoinhas | 2025-08-11 | Finalizado | ✅ Concluído
BABES0TC004 | GRTE Barreiras | 2025-06-06 | Finalizado | ✅ Concluído
BABMP0TC004 | ARTE Bom Jesus da Lapa | 2025-08-13 | Finalizado | ✅ Concluído
BABRM0TC002 | ARTE Brumado | 2025-07-04 | Finalizado | ✅ Concluído
BACAR0TC007 | GRTE Camaçari | 2025-05-20 | Finalizado | ✅ Concluído
BAEUS0TC007 | GRTE Eunápolis | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
BAFSA0TC009 | GRTE Feira de Santana | 2025-05-21 | Boa tarde, O técnico da operadora não chegou no local. A localidade encerrou as atividades e o técnico teve que se retirar. Não conseguimos finalizar as fotos e ficou faltando o link 1. O técnico pode voltar amanhã pra finalizar as fotos? | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-05-21 | Correção fotos | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-05-22 | Finalizado | ✅ Concluído
BAGNB0TC002 | ARTE Guanambi | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
BAIEE0TC002 | ARTE Irecê | 2025-06-17 | CANCELADO | CANCELADO
BAILH0TC006 | GRTE Ilhéus | 2025-06-18 | A localidade estava sem energia - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
BAITB0TC004 | ARTE ltabuna | 2025-07-07 | está localidade não poderá acontecer hoje pois o responsavel do local está de licença e só voltara dia 10. - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-18 | cliente fecha as 15:00. Problema de link e equipamento da operadora par remanejar | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-09 | Finalizado | ✅ Concluído
BAJEE0TC003 | ARTE Jequié | 2025-06-11 | Responsável informou que a agência vai fechar permanentemente dia 30, e que não sabia dessa instalação devido a isso, mas autorizou. - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-15 | Migrado com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
BAJUO0TC005 | GRTE Juazeiro | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
BAPAF0TC004 | ARTE Paulo Afonso | 2025-06-23 | Finalizado | ✅ Concluído
BASBM0TC002 | ARTE Senhor do Bomfim - CAC | 2025-06-12 | 1 link - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-31 | Finalizado | ✅ Concluído
BASDR0TC034 | SRTE Salvador | 2025-05-13 | Finalizado | ✅ Concluído
BASDR0TC035 | ARTE Salvador - Carlos Gomes | 2025-06-02 | 1 link - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-14 | Finalizado | ✅ Concluído
BASDR0TC048 | ARTE Salvador - Miguel Calmon
BASNA0TC002 | ARTE Santo Amaro | 2025-06-03 | 1 link - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-07 | finalizado | ✅ Concluído
BASNJ0TC005 | ARTE Santo Antônio de Jesus | 2025-06-16 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
BATAF0TC003 | ARTE Teixeira Freitas
BAVCA0TC004 | GRTE Vitória da Conquista | 2025-06-17 | Finalizado | ✅ Concluído
CEACA0TC004 | ARTE Aracati - Shopping Bom Vizinho | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
CECCM0TC002 | ARTE Camocim | 2025-06-06 | Finalizado | ✅ Concluído
CECIE0TC002 | ARTE Canindé | 2025-06-02 | Finalizado | ✅ Concluído
CECTO0TC007 | ARTE Crato | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
CECUC0TC003 | ARTE Caucaia | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
CEFLA0TC034 | SRTE Fortaleza | 2025-05-05 | Finalizado | ✅ Concluído
CEFLA0TC036 | ARTE Fortaleza I - Shopping RioMar Kennedy | 2025-05-21 | Finalizado | ✅ Concluído
CEFLA0TC037 | ARTE Fortaleza - Porto do Mucuripe | 2025-06-03 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-19 | Revisita Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
CEFLA0TC038 | ARTE Fortaleza II - Shopping RioMar Papicu | 2025-06-02 | Técnico chegou 14:10 - MA | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-07-30 | Finalizado | ✅ Concluído
CEIAU0TC003 | ARTE lguatu | 2025-05-27 | Localidade finalizada, mas o acesso 2 estava fora e justamente o MPLS. Devido a operadora demorar ir ao local a Giselle liberou o téc ! - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
CEIOP0TC003 | ARTE ltapipoca | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
CEJNE0TC006 | ARTE Juazeiro do Norte | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
CELNT0TC004 | ARTE Limoeiro do Norte | 2025-05-21 | Finalizado | ✅ Concluído
CEMCW0TC005 | ARTE Maracanaú | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
CEMUE0TC003 | ARTE Maranguape - Shopping Mall | 2025-06-16 | "Aqui nessa unidade o MTE esta provisório, o Renato me informou que o prédio novo esta em reforma e precisa ser feito um novo agendamento. TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-25 | Finalizado | ✅ Concluído
CESOL0TC011 | GRTE Sobral | 2025-05-26 | Houve uma falha de comunicação, e o técnico acabou indo realizar o atendimento sem o equipamento em mãos. E acabamos de saber que o equipamento está na Sefaz, e será entregue dia 28/05. Sendo assim, solicito reagendamento da atividade para 03/06. | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-06-03 | O técnico não encontrou o material na cidade. Sendo assim, vamos precisar reagendar a atividade para 05/06, por favor! | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-06-12 | Finalizado | ✅ Concluído
CEVZG0TC002 | ARTE Várzea Alegre | 2025-07-21 | Técnico vai se retirar do Local, a unidade ia fechar as 16:00 porém o Funcionário disse que conseguiria ficar até no máximo as 17:00, vai ser necessário Revisita para finalização - mvc | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-07-25 | Finalizado | ✅ Concluído
DFBSA0TC076 | SEDE - ARTE Laboratório testes | 2025-05-05 | Finalizado | ✅ Concluído
DFBSA0TC076 | SEDE-CONCENTRADOR Brasília | 2025-05-27 | Finalizado | ✅ Concluído
DFBSA0TC076 | SEDE-CONCENTRADOR Brasília | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
DFBSA0TC200 | SRTE Brasília - DF | 2025-06-26 | Finalizado | ✅ Concluído
DFBSA0TC205 | ARTE Brasília - SIA | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
ESACZ0TC003 | ARTE Aracruz | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
ESALR0TC002 | ARTE Alegre | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
ESCIM0TC006 | GRTE Cachoeiro de ltapemirim | 2025-05-22 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-10-15 | Finalizado | ✅ Concluído
ESCNA0TC002 | GRTE Colatina | 2025-06-16 | Finalizado | ✅ Concluído
ESGRI0TC003 | ARTE Guarapari | 2025-06-12 | Finalizado | ✅ Concluído
ESLNS0TC005 | ARTE Linhares | 2025-06-17 | Finalizado | ✅ Concluído
ESMRZSTC002 | ARTE Marataízes | 2025-05-21 | Técnico chegou 15:30 - ma | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
ESNVI0TC001 | ARTE Nova Venécia | 2025-06-13 | Técnico chegou 14:31 - Finalizado 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-07 | Finalizado | ✅ Concluído
ESSMT0TC006 | ARTE São Mateus | 2025-06-25 | Finalizado com 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-08 | Finalizado | ✅ Concluído
ESVTA0TC021 | SRTE Vitória | 2025-05-05 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-10 | Finalizado | ✅ Concluído
ESVTA0TC021 | ARTE Vitória - Pientrângelo | 2025-06-10 | Link instalado no andar errado - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
ESVTA0TC028 | ARTE Vitória - Almoxarifado | 2025-06-09 | Finalizado com 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-06 | Finalizado | ✅ Concluído
ESVVA0TC005 | ARTE Vila Velha | 2025-08-05 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
GOANS0TC013 | GRTE Anápolis | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
GOCEE0TC002 | ARTE Rialma | 2025-06-06 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
GOCLV0TC004 | ARTE Caldas Novas | 2025-06-26 | Finalizado | ✅ Concluído
GOCTL0TC002 | ARTE Catalão | 2025-06-11 | Finalizado | ✅ Concluído
GOGNA0TC043 | SRTE Goiânia | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
GOGOA0TC002 | ARTE Goiás | 2025-07-21 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-23 | Finalizado | ✅ Concluído
GOIUB0TC010 | ARTE Itumbiara | 2025-06-25 | CANCELADO | CANCELADO
GOJTI0TC005 | ARTE Jataí | 2025-06-03 | Finalizado | ✅ Concluído
GOLZA0TC004 | ARTE Luziânia | 2025-05-09 | Finalizado | ✅ Concluído
GOMIH0TC005 | ARTE Morrinhos | 2025-06-05 | Finalizado | ✅ Concluído
GOPIR0TC003 | ARTE Pires do Rio | 2025-07-14 | Finalizado | ✅ Concluído
GORVD0TC010 | ARTE Rio Verde | 2025-06-02 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-14 | Finalizado | ✅ Concluído
GOSGG0TC004 | ARTE São Miguel do Araguaia | 2025-06-25 | Foto ip corporativo errado mvc - 1 Link | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC)
GOURC0TC002 | ARTE Uruçu | 2025-06-23 | Finalizado | ✅ Concluído
MAACD0TC004 | ARTE Açailândia | 2025-07-07 | Técnico chegou de 12:00. fizemos as primeiras instalações do 40F mas não conseguimos concluir as fotos pois a localidade encerra as atividades as 13 horas, conseguimos com que ficassem até 15 horas. Mesmo assim não conseguimos terminar as fotos, podemos solicitar um reagendamento para conclui-las? - TLB | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-06-24 | Correção fotos devido localidade fechar cedo - telebras | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-09-09 | Finalizado | ✅ Concluído
MABBL0TC005 | ARTE Bacabal | 2025-07-22 | não migramos lan pois esta com 1 link e caindo. - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-31 | Etiquetas erradas - MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
MACDO0TC003 | ARTE Codó | 2025-06-03 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-09 | Finalizado | ✅ Concluído
MACHI0TC002 | ARTE Chapadinha - SINE | 2025-06-05 | Sem link funcionando | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-10 | Localidade finalizada 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MACXS0TC002 | ARTE Caxias | 2025-06-06 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-14 | Finalizado | ✅ Concluído
MAITZ0TC026 | GRTE Imperatriz | 2025-05-30 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-10-13 | Finalizado | ✅ Concluído
MAPDU0TC005 | ARTE Presidente Dutra | 2025-06-04 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-08 | Finalizado | ✅ Concluído
MASIS0TC003 | ARTE Santa Inês | 2025-07-23 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-02 | Finalizado | ✅ Concluído
MASLS0TC028 | SRTE São Luís | 2025-05-13 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-10 | Finalizado | ✅ Concluído
MGAFN0TC002 | ARTE Alfenas | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
MGARI0TC003 | ARTE Araguari | 2025-06-17 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-23 | Finalizado | ✅ Concluído
MGAUI0TC002 | ARTE Araçuaí | 2025-06-23 | Finalizado | ✅ Concluído
MGAXA0TC002 | ARTE Araxá | 2025-06-02 | Finalizado | ✅ Concluído
MGBCA0TC003 | ARTE Barbacena | 2025-06-10 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGBCV0TC001 | ARTE Bocaiúva | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
MGBET0TC006 | GRTE Betim | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
MGBHE0TC057 | ARTE Belo Horizonte | 2025-06-03 | Rack em um andar e equipamento de link em outro - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-07 | Manteve o problema da primeira visita, mas dessa vez migrou pois haviam instalado um link no andar certo | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGBHE0TC058 | SRTE Belo Horizonte | 2025-04-30 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-05-05 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-05-06 | Finalizado | ✅ Concluído
MGBOE0TC002 | ARTE Boa Esperança | 2025-11-19 | Unidade com pendência de infra. - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGCAX0TC002 | ARTE Caxambu | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
MGCEM0TC006 | GRTE Contagem | 2025-05-20 | Finalizado | ✅ Concluído
MGCNL0TC003 | GRTE Conselheiro Lafaiete | 2025-05-21 | Finalizado | ✅ Concluído
MGCUV0TC002 | ARTE Curvelo | 2025-09-19 | Finalizado | ✅ Concluído
MGDVL0TC007 | GRTE Divinópolis | 2025-05-22 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-16 | Finalizado | ✅ Concluído
MGFMA0TC002 | ARTE Formiga | 2025-06-11 | Finalizado | ✅ Concluído
MGGVS0TC004 | GRTE Governador Valadares | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
MGIAN0TC001 | ARTE Itaúna | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
MGIBA0TC002 | ARTE Itabira | 2025-06-02 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-09 | técnico no local porém a localidade está fechado - telebras | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-10 | Finalizado | ✅ Concluído
MGIIG0TC002 | GRTE Ipatinga | 2025-05-27 | Finalizado | ✅ Concluído
MGIJA0TC003 | ARTE Itajubá | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
MGIUA0TC002 | ARTE Ituiutaba | 2025-06-30 | Finalizado | ✅ Concluído
MGJFA0TC016 | GRTE Juiz de Fora | 2025-06-05 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-23 | Finalizado | ✅ Concluído
MGJML0TC002 | ARTE João Monlevade | 2025-09-15 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGLAV0TC003 | ARTE Lavras | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
MGMCL0TC004 | GRTE Montes Claros | 2025-06-09 | Finalizado com 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGMNC0TC002 | ARTE Manhuaçu | 2025-06-12 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-05 | Finalizado | ✅ Concluído
MGMNV0TC002 | ARTE Minas Novas | 2025-06-25 | Finalizado | ✅ Concluído
MGNLA0TC005 | ARTE Nova Lima | 2025-06-13 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-17 | vamos ter que reagendar, pois o novo link foi instalado na nova localidade. | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-16 | Os 02 links ainda não foram remanejados, Haviamos pedido para cancelar essa agenda | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGOLV0TC002 | ARTE Oliveira | 2025-06-09 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGORP0TC004 | ARTE Ouro Preto | 2025-06-04 | CANCELADO | CANCELADO
MGPCS0TC013 | GRTE Poços de Caldas | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPDS0TC001 | ARTE Perdões
MGPLO0TC002 | ARTE Pedro Leopoldo | 2025-08-19 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPMS0TC002 | ARTE Patos de Minas | 2025-06-16 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPNV0TC002 | GRTE Ponte Nova | 2025-06-26 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPRR0TC002 | ARTE Pirapora | 2025-08-27 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPSA0TC004 | GRTE Pouso Alegre | 2025-06-03 | localidade informou que so vai abrir as 13:00. Então começaremos essas hora. - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-18 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPSO0TC004 | ARTE Passos | 2025-06-12 | Finalizado | ✅ Concluído
MGPTU0TC002 | GRTE Paracatu | 2025-05-15 | Finalizado | ✅ Concluído
MGRPB0TC001 | ARTE Rio Pomba | 2025-09-09 | Deu problema na entrega dos Correios - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-17 | Revista telebras | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGSAL0TC002 | ARTE São Lourenço | 2025-08-19 | Finalizado | ✅ Concluído
MGSLA0TC003 | ARTE Sete Lagoas | 2025-08-11 | os túneis não sobem nesse link, pode registrar chamado túnel ipsec sem acesso - telebras + mvc faltou o item adicional aparecer na foto | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-08-29 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-29 | Finalizado | ✅ Concluído
MGSLU0TC003 | ARTE Santa Luzia | 2025-09-01 | Verificamos aqui que teve uma confusão com o Correios mesmo... Vamos ter que cancelar essa agenda de hoje e reagendar. TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGSND0TC002 | ARTE Santos Dumont | 2025-08-20 | Finalizado | ✅ Concluído
MGSOE0TC003 | ARTE São João Del Rei | 2025-08-12 | Faltando LAN-CLIENTE etiqueta - mvc | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
MGSRS0TC002 | ARTE Santa Rita do Sapucaí | 2025-08-15 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
MGTCS0TC002 | ARTE Três Corações | 2025-08-13 | Finalizado | ✅ Concluído
MGTOT0TC003 | ARTE Teófilo Otoni | 2025-08-28 | Finalizado | ✅ Concluído
MGTSP0TC002 | ARTE Três Pontas | 2025-08-14 | Finalizado | ✅ Concluído
MGUBA0TC002 | ARTE Ubá | 2025-09-10 | Finalizado | ✅ Concluído
MGULA0TC007 | GRTE Uberlândia | 2025-05-19 | Finalizado | ✅ Concluído
MGUNI0TC002 | ARTE Unaí | 2025-08-25 | Finalizado | ✅ Concluído
MGURA0TC004 | GRTE Uberaba | 2025-06-03 | Finalizado | ✅ Concluído
MGVCS0TC002 | ARTE Viçosa | 2025-08-22 | Finalizado | ✅ Concluído
MGVGA0TC002 | GRTE Varginha | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
MSCMA0TC003 | ARTE Corumbá | 2025-05-26 | CANCELADO | CANCELADO
MSCPE0TC020 | SRTE Campo Grande | 2025-05-09 | Finalizado | ✅ Concluído
MSDOS0TC005 | GRTE Dourados | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
MSNDI0TC002 | ARTE Nova Andradina | 2025-08-21 | Finalizado | ✅ Concluído
MSNVR0TC002 | ARTE Naviraí | 2025-06-17 | CANCELADO | CANCELADO
MSPPR0TC002 | ARTE Ponta Porã | 2025-08-14 | Finalizado | ✅ Concluído
MTBAG0TC004 | ARTE Barra do Garças | 2025-07-22 | Pendencia MA, técnico não tinha internet no celular | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-07-23 | Finalizado | ✅ Concluído
MTCBA0TC026 | SRTE Cuiabá | 2025-05-12 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-12 | Finalizado | ✅ Concluído
MTCCS0TC004 | ARTE Cáceres | 2025-07-09 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-06 | Não vamos conseguir a localidade hoje. O técnico teve um imprevisto no deslocamento e não vai conseguir chegar a tempo. Em seguida envio a nova data. TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-11 | Finalizado | ✅ Concluído
MTCZV0TC003 | ARTE Campo Verde | 2025-06-06 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-21 | Revisita Link - Pendencia MVC | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-10-17 | Finalizado | ✅ Concluído
MTROI0TC009 | GRTE Rondonópolis | 2025-05-26 | Pendencia MVC - técnico chegou as 10:54 | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-05-27 | Finalizado | ✅ Concluído
MTSNO0TC007 | ARTE Sinop | 2025-07-03 | Finalizado | ✅ Concluído
PAATM0TC007 | ARTE Altamira | 2025-07-18 | Finalizado | ✅ Concluído
PABLM0TC040 | SRTE Belém | 2025-05-08 | Finalizado | ✅ Concluído
PACAH0TC003 | ARTE Castanhal | 2025-05-23 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
PACPN0TC004 | ARTE Capanema | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
PAIAB0TC004 | ARTE ltaituba | 2025-06-15 | MVC Pendencia - fotos | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-06-16 | Finalizado | ✅ Concluído
PAMBA0TC012 | GRTE Marabá | 2025-05-30 | Localidade migrada com 1 link + pendencia mvc | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-11-26 | Finalizado | ✅ Concluído
PASRM0TC009 | GRTE Santarém | 2025-06-04 | CANCELADO | CANCELADO
PBCGE0TC008 | GRTE Campina Grande | 2025-05-15 | Finalizado | ✅ Concluído
PBCZS0TC002 | ARTE Cajazeiras | 2025-06-18 | Finalizado | ✅ Concluído
PBJPA0TC021 | SRTE João Pessoa | 2025-05-09 | Finalizado | ✅ Concluído
PBPOS0TC002 | ARTE Patos | 2025-06-16 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-06 | Finalizado | ✅ Concluído
PBSZA0TC003 | ARTE Sousa | 2025-06-24 | Finalizado | ✅ Concluído
PEACV0TC002 | ARTE Arcoverde | 2025-06-13 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
PEAFI0TC002 | ARTE Afogados da Ingazeira | 2025-06-02 | Finalizado | ✅ Concluído
PEARR0TC002 | ARTE Araripina | 2025-06-06 | Finalizado | ✅ Concluído
PEBAR0TC002 | ARTE Barreiros | 2025-07-28 | Finalizado | ✅ Concluído
PEBCE0TC003 | ARTE Bom Conselho | 2025-06-11 | CANCELADO | CANCELADO
PECRU0TC004 | GRTE Caruaru | 2025-05-27 | Finalizado | ✅ Concluído
PEFRT0TC001 | ARTE Floresta | 2025-06-26 | Finalizado | ✅ Concluído
PEGOI0TC002 | ARTE Goiana | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
PEGUS0TC005 | GRTE Garanhuns | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
PEGVT0TC003 | ARTE Gravatá | 2025-05-22 | Finalizado | ✅ Concluído
PEIPJ0TC004 | ARTE lpojuca | 2025-07-28 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-15 | Finalizado | ✅ Concluído
PEJBO0TC003 | ARTE Jaboatão dos Guararapes | 2025-06-09 | tecnico tinha saido pra almoçar e quando voltou o responsavel local informou que a localidade ta fechada e não tem como abrir - tlb | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-17 | Finalizado 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-16 | Finalizado | ✅ Concluído
PENZM0TC003 | ARTE Nazaré da Mata | 2025-05-21 | Finalizado | ✅ Concluído
PEPLS0TC004 | ARTE Palmares | 2025-07-31 | CANCELADO | CANCELADO
PEPTA0TC007 | GRTE Petrolina | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
PEPTR0TC002 | ARTE Petrolândia | 2025-07-13 | Finalizado | ✅ Concluído
PERCE0TC068 | SRTE Recife | 2025-05-13 | Finalizado | ✅ Concluído
PESGI0TC004 | ARTE Salgueiro | 2025-06-05 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-01 | Finalizado | ✅ Concluído
PESHD0TC002 | ARTE Serra Talhada | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
PESIB0TC012 | ARTE Santa Maria da Boa Vista | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
PESJG0TC002 | ARTE São José do Egito | 2025-06-03 | Finalizado | ✅ Concluído
PESUU0TC002 | ARTE Surubim | 2025-06-11 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-13 | Finalizado | ✅ Concluído
PETIU0TC002 | ARTE Timbaúba | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
PEVSA0TC004 | ARTE Vitória de Santo Antão | 2025-06-16 | Finalizado | ✅ Concluído
PICNT0TC004 | ARTE Corrente | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
PICRA0TC004 | ARTE Campo Maior | 2025-06-03 | Finalizado | ✅ Concluído
PIPCZ0TC004 | ARTE Picos | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
PIPNA0TC008 | GRTE Parnaíba | 2025-06-06 | Finalizado | ✅ Concluído
PITSA0TC023 | SRTE Teresina | 2025-05-14 | Finalizado | ✅ Concluído
PRAPU0TC004 | ARTE Apucarana | 2025-07-31 | Finalizado | ✅ Concluído
PRAUC0TC003 | ARTE Araucária | 2025-07-30 | Finalizado | ✅ Concluído
PRCNE0TC002 | ARTE Cianorte | 2025-08-01 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
PRCPM0TC003 | ARTE Campo Mourão | 2025-08-07 | Finalizado | ✅ Concluído
PRCPP0TC003 | ARTE Cornélio Procópio | 2025-08-08 | Finalizado | ✅ Concluído
PRCSC0TC004 | GRTE Cascavel | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
PRCTA0TC030 | SRTE Curitiba | 2025-04-29 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-05-05 | Finalizado | ✅ Concluído
PRFNB0TC003 | ARTE Francisco Beltrão | 2025-08-06 | Finalizado | ✅ Concluído
PRFOZ0TC009 | GRTE Foz do Iguaçu | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
PRGRP0TC002 | ARTE Guarapuava | 2025-08-05 | Finalizado | ✅ Concluído
PRLDA0TC011 | GRTE Londrina | 2025-06-23 | Finalizado | ✅ Concluído
PRMGA0TC005 | GRTE Maringá | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
PRPGO0TC005 | GRTE Ponta Grossa | 2025-05-21 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-23 | Finalizado | ✅ Concluído
PRPNG0TC003 | ARTE Paranaguá | 2025-08-04 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-02 | Finalizado | ✅ Concluído
PRPVA0TC002 | ARTE Paranavaí | 2025-08-26 | Técnico ma chegou as 14:00 e não deu tempo de finalizar book | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-09-09 | Correção fotos - termo continua faltoso porque está incompleto a assinatura | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
PRSJP0TC003 | ARTE São José dos Pinhais | 2025-08-25 | Finalizado | ✅ Concluído
PRSNP0TC002 | ARTE Santo Antônio da Platina | 2025-08-27 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-05 | Finalizado | ✅ Concluído
PRTOO0TC003 | ARTE Toledo | 2025-08-08 | CANCELADO | CANCELADO
RJARS0TC005 | ARTE Angra dos Reis | 2025-06-17 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJBEROTC005 | ARTE Belford Roxo | 2025-07-03 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-12 | Finalizado | ✅ Concluído
RJBJO0TC002 | ARTE Bom Jesus de Itabapoana | 2025-06-23 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJBPI0TC003 | ARTE Barra do Piraí | 2025-06-05 | Finalizado | ✅ Concluído
RJCBF0TC002 | GRTE Cabo Frio | 2025-05-27 | Finalizado | ✅ Concluído
RJCPS0TC009 | GRTE Campos dos Goytacazes | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
RJCTG0TC002 | ARTE Cantagalo | 2025-06-11 | Finalizado | ✅ Concluído
RJDQX0TC007 | GRTE Duque de Caxias | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
RJIGI0TC003 | GRTE Itaguaí | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
RJIOY0TC002 | ARTE Itaboraí | 2025-07-21 | Localidade finalizada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJIRA0TC002 | GRTE Itaperuna | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
RJMCE0TC004 | ARTE Macaé | 2025-05-28 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-24 | Finalizado | ✅ Concluído
RJMESQTC003 | ARTE Mesquita | 2025-07-07 | Finalizado | ✅ Concluído
RJMGE0TC007 | ARTE Magé | 2025-06-09 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-07-18 | Finalizado | ✅ Concluído
RJMPE0TC002 | ARTE Miguel Pereira | 2025-06-05 | Finalizado | ✅ Concluído
RJNIU0TC005 | GRTE Nova Iguaçu | 2025-06-10 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-17 | Finalizado | ✅ Concluído
RJNOF0TC004 | GRTE Nova Friburgo | 2025-05-23 | DOC 01 - Relatório fotográfico: Todas as etiquetas estão com a nomenclatura SDCE errada, está como "SCDE" | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
RJNRI0TC009 | GRTE Niterói | 2025-05-15 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-07-23 | Finalizado | ✅ Concluído
RJPAT0TC005 | ARTE Paraty | 2025-06-18 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-19 | finalizado | ✅ Concluído
RJPTS0TC006 | GRTE Petrópolis | 2025-05-22 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-10-01 | Finalizado | ✅ Concluído
RJQUEATC003 | ARTE Queimados | 2025-06-11 | Finalizado | ✅ Concluído
RJRBT0TC003 | ARTE Rio Bonito | 2025-06-18 | Finalizado | ✅ Concluído
RJRIOSTC002 | ARTE Rio das Ostras | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
RJRJO0TC130 | ARTE Rio de Janeiro - Campo Grande | 2025-06-17 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJRJO0TC132 | ARTE Rio de Janeiro - Méier (Norte Shopping) | 2025-08-01 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJRJO0TC133 | ARTE Rio de Janeiro - Madureira | 2025-07-14 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJRJO0TC134 | ARTE Rio de Janeiro - Marechal Hermes | 2025-07-01 | Finalizado | ✅ Concluído
RJRJO0TC135 | ARTE Rio de Janeiro - Ilha do Governador | 2025-07-02 | Link fora - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-05 | conversor da fibra estava danificado. - tlb | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-30 | Finalizado 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJRJO0TC136 | ARTE Rio de Janeiro - Jacarepaguá | 2025-08-11 | Faltando o DE: na etiqueta lan-cliente - mvc | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
RJRJO0TC137 | ARTE Rio de Janeiro - Tijuca | 2025-06-24 | Localidade migrada com 1 link + termo errado | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-08-04 | Revisita LINK | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJRJO0TC144 | ARTE Rio de Janeiro - Porto | 2025-09-01 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJRJO0TC153 | ARTE Bangu | 2025-07-10 | Finalizado | ✅ Concluído
RJRJO0TC171 | SRTE Rio de Janeiro | 2025-06-30 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJSFD0TC002 | ARTE São Fidélis | 2025-06-12 | Finalizado | ✅ Concluído
RJSGO0TC005 | ARTE São Gonçalo | 2025-07-11 | Finalizado | ✅ Concluído
RJSMI0TC003 | ARTE São João do Meriti | 2025-09-23 | Não tem switch - TELEBRAS | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RJSPA0TC002 | ARTE São Pedro da Aldeia | 2025-08-18 | CANCELADO | CANCELADO
RJSPC0TC002 | ARTE Sapucaia | 2025-06-10 | Finalizado | ✅ Concluído
RJSQR0TC002 | ARTE Saquarema | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
RJTRL0TC006 | ARTE Teresópolis
RJTRS0TC004 | ARTE Três Rios | 2025-07-17 | ausência do cabo branco do equipamento instalado (mvc); apenas 1 link instalado | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC)
RJVAS0TC003 | ARTE Vassouras | 2025-06-12 | Finalizado | ✅ Concluído
RJVLC0TC001 | ARTE Valença | 2025-06-06 | Finalizado | ✅ Concluído
RJVRD0TC005 | GRTE Volta Redonda | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
RNCIC0TC002 | ARTE Caicó | 2025-06-03 | Finalizado | ✅ Concluído
RNCSS0TC005 | ARTE Currais Novos | 2025-06-02 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-22 | Finalizado | ✅ Concluído
RNMRO0TC009 | GRTE Mossoró | 2025-06-04 | Finalizado | ✅ Concluído
RNNTL0TC026 | SRTE Natal | 2025-05-13 | Finalizado | ✅ Concluído
ROAQS0TC005 | ARTE Ariquemes | 2025-07-01 | Técnico chegou as 15:00 e não deu tempo de finalizar as fotos | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-07-02 | Finalizado 1 Link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-08 | Finalizado | ✅ Concluído
ROGUM0TC006 | ARTE Guajará-Mirim | 2025-07-08 | Finalizado | ✅ Concluído
ROJIP0TC007 | ARTE Ji-Paraná | 2025-06-05 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-10 | Finalizado | ✅ Concluído
ROPVO0TC030 | SRTE Porto Velho Anexo - Abunã | 2025-05-30 | Termo errado - ja solicitado | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
ROPVO0TC031 | SRTE Porto Velho | 2025-05-09 | Finalizado | ✅ Concluído
ROVHA0TC004 | ARTE Vilhena | 2025-06-06 | Finalizado | ✅ Concluído
RRBVA0TC016 | SRTE Boa Vista | 2025-05-05 | MVC pendencia | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-11 | Finalizado | ✅ Concluído
RRCKR0TC004 | ARTE Caracaraí | 2025-06-13 | Localidade migrada com 1 link + termo errado | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-11-27 | Finalizado (c orrigido d ocumentação + 2 lin k instalado) | ✅ Concluído
RRRLISTC002 | ARTE Rorainópolis | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
RRSZW0TC001 | ARTE São Luiz | 2025-09-03 | Finalizado com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RSBGE0TC004 | GRTE Bagé | 2025-05-22 | MVC pendencia + 1 link telebras | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-10-23 | Finalizado | ✅ Concluído
RSCIO0TC003 | ARTE Carazinho | 2025-08-20 | Finalizado | ✅ Concluído
RSCSL0TC008 | GRTE Caxias do Sul | 2025-05-23 | Finalizado | ✅ Concluído
RSGTI0TC008 | ARTE Gravataí | 2025-08-18 | Finalizado | ✅ Concluído
RSLJO0TC002 | GRTE Lajeado | 2025-05-23 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RSNHO0TC005 | GRTE Novo Hamburgo | 2025-05-14 | Finalizado | ✅ Concluído
RSOSR0TC002 | ARTE Osório | 2025-08-19 | Finalizado | ✅ Concluído
RSPAE0TC057 | SRTE Porto Alegre | 2025-05-07 | Finalizado | ✅ Concluído
RSPAS0TC006 | GRTE Passo Fundo | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
RSPLT0TC008 | GRTE Pelotas | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
RSPMM0TC002 | ARTE Palmeira das Missões | 2025-08-26 | Finalizado | ✅ Concluído
RSRGR0TC007 | GRTE Rio Grande | 2025-05-27 | MVC pendencia | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-25 | Finalizado | ✅ Concluído
RSSAN0TC005 | GRTE Santo Ângelo | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
RSSCR0TC003 | GRTE Santa Cruz do Sul | 2025-05-21 | MVC pendencia | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-19 | Finalizado | ✅ Concluído
RSSIV0TC011 | ARTE Santana do Livramento | 2025-08-29 | Finalizado com 1 link, consta dois links ativos, no entantoo técnico da operadora que ativou o segundo pois precisou de remanejamento do equipamento do segundo link ! | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RSSJA0TC002 | ARTE São Borja | 2025-08-29 | Finalizado | ✅ Concluído
RSSLE0TC003 | GRTE São Leopoldo | 2025-08-14 | Finalizado 2 links, no entanto a localidade está com pendencia por causa do segundo link da operadora que a telebras já está ciente | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
RSSMA0TC010 | GRTE Santa Maria | 2025-06-09 | Finalizado | ✅ Concluído
RSSRO0TC003 | ARTE Santa Rosa | 2025-08-25 | Finalizado | ✅ Concluído
RSUGN0TC008 | GRTE Uruguaiana | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
SCARU0TC006 | ARTE Araranguá | 2025-08-26 | Localidade reagendada MA | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-09-24 | Finalizado | ✅ Concluído
SCBNU0TC008 | ARTE Blumenau | 2025-08-21 | Finalizado | ✅ Concluído
SCBQE0TC003 | ARTE Brusque | 2025-11-17 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SCCCO0TC008 | GRTE Chapecó | 2025-09-01 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-11 | Finalizado | ✅ Concluído
SCCDA0TC002 | ARTE Concórdia | 2025-08-27 | Finalizado | ✅ Concluído
SCCDR0TC003 | ARTE Caçador | 2025-09-09 | Localidade reagendade - MA Telecom | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-09-16 | Técnico chegou tarde no local, não foi possível finalizar - ma | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-09-17 | Finalizado | ✅ Concluído
SCCUA0TC007 | GRTE Criciúma | 2025-08-22 | Não migrada - problemas no Manager - tlb | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-01 | Primeira vez deu problema no manager - tlb | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SCFNS0TC022 | SRTE Florianópolis | 2025-05-06 | Localidade migrada com 2 links - problema de VOIP -TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-18 | Finalizada | ✅ Concluído
SCIAI0TC006 | GRTE Itajaí | 2025-08-19 | Finalizado | ✅ Concluído
SCJCA0TC002 | ARTE Joaçaba | 2025-08-28 | Finalizado | ✅ Concluído
SCJGS0TC004 | ARTE Jaraguá do Sul | 2025-08-19 | Finalizado | ✅ Concluído
SCJVE0TC012 | GRTE Joinville | 2025-08-18 | Finalizado | ✅ Concluído
SCLGA0TC002 | ARTE Laguna | 2025-08-20 | Finalizado | ✅ Concluído
SCLGS0TC003 | GRTE Lages | 2025-11-18 | Finalizado | ✅ Concluído
SCRIN0TC001 | ARTE Rio Negrinho | 2025-08-20 | Finalizado | ✅ Concluído
SCRSL0TC002 | ARTE Rio do Sul | 2025-08-28 | Finalizado | ✅ Concluído
SCSGE0TC002 | ARTE São Miguel do Oeste | 2025-08-26 | Finalizado | ✅ Concluído
SCSOO0TC006 | ARTE São José | 2025-08-18 | CANCELADO | CANCELADO
SCTRO0TC003 | ARTE Tubarão | 2025-08-21 | Finalizado | ✅ Concluído
SCVII0TC002 | ARTE Videira | 2025-08-29 | Finalizado | ✅ Concluído
SEAJU0TC020 | SRTE Aracaju - Paracatuba | 2025-05-14 | Finalizado | ✅ Concluído
SEETC0TC003 | ARTE Estância | 2025-05-22 | Finalizado + pendencia mvc | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-23 | Finalizado | ✅ Concluído
SEINT0TC002 | ARTE Itabaiana | 2025-06-09 | Finalizado | ✅ Concluído
SELAT0TC004 | ARTE Lagarto | 2025-05-21 | Finalizado | ✅ Concluído
SENHG0TC005 | ARTE Nossa Senhora da Glória | 2025-06-10 | Finalizado | ✅ Concluído
SPAAS0TC003 | ARTE Araras | 2025-08-27 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPAMR0TC003 | ARTE Americana | 2025-08-25 | Finalizado | ✅ Concluído
SPARC0TC003 | GRTE Araçatuba | 2025-05-29 | Links fora - TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-09 | Regandado MA | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-06-13 | Finalizado | ✅ Concluído
SPARO0TC003 | ARTE Amparo | 2025-08-15 | Localidade reagendada MA Telecom - técnico de atestado - MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-09-05 | Finalizado | ✅ Concluído
SPARQ0TC006 | GRTE Araraquara | 2025-06-03 | Finalizado | ✅ Concluído
SPAUJ0TC002 | ARTE Arujá | 2025-09-03 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPBDO0TC002 | ARTE Bebedouro | 2025-08-18 | CANCELADO | CANCELADO
SPBGP0TC002 | ARTE Bragança Paulista | 2025-09-08 | Finalizado | ✅ Concluído
SPBRS0TC009 | GRTE Barretos | 2025-05-28 | Finalizado | ✅ Concluído
SPBRU0TC007 | GRTE Bauru | 2025-05-26 | Finalizado | ✅ Concluído
SPBTU0TC002 | ARTE Botucatu | 2025-09-04 | Finalizado | ✅ Concluído
SPCAS0TC016 | GRTE Campinas | 2025-06-10 | Finalizado | ✅ Concluído
SPCOA0TC005 | ARTE Cotia | 2025-09-10 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPCRO0TC002 | ARTE Cruzeiro | 2025-08-15 | Localidade migrada com 1 link + termo errado | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-11-11 | Revisita LINK | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPFAC0TC005 | GRTE Franca | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
SPGRS0TC008 | GRTE Guarulhos | 2025-09-16 | Finalizado, no entanto há pendencia de termo para essa localidade | 🟠 Pendência Operacional (MVC)
SPGTA0TC003 | ARTE Guaratinguetá | 2025-08-14 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-12 | Finalizado | ✅ Concluído
SPIGA0TC003 | ARTE ltapetininga | 2025-07-30 | Finalizado | ✅ Concluído
SPIVA0TC001 | ARTE Itapeva | 2025-08-22 | Finalizado | ✅ Concluído
SPJAI0TC003 | GRTE Jundiaí | 2025-06-25 | Localidade finalizada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPMGU0TC003 | ARTE Mogi Guaçu | 2025-08-18 | CANCELADO | CANCELADO
SPMIA0TC003 | GRTE Marília | 2025-05-28 | Localidade reagendada pela Alltech - equipamento não chegou - MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-06-05 | Finalizado | ✅ Concluído
SPMMM0TC002 | ARTE Mogi Mirim | 2025-10-02 | Localidade migrada mas não funcional - localidade usando rede da prefeitura e não da TLB e não possui switch instalado - TLB precisa alterar a estrutura do local - NECESSÁRIO REVISITA | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPMNT0TC002 | ARTE Monte Alto
SPNHT0TC001 | ARTE Novo Horizonte | 2025-08-19 | Localidade migrada com 1 link - tivemos um contratempo relacionado à distância do link de acesso 02, que acabou sendo instalado longe do ponto onde posicionamos o SDCE. Para contornar a situação, utilizamos o cabo previamente passado pela operadora e informamos a Giselle sobre o ocorrido. Ela nos comunicou que será necessário realizar a mudança do link para uma posição mais próxima ao SDCE. NECESSÁRIO REVISITA - PROBLEMA TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPOCO0TC003 | GRTE Osasco | 2025-09-01 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPOIA0TC002 | ARTE Orlândia | 2025-08-27 | Pendencia MVC | 🟠 Pendência Operacional (MVC) | 2025-11-05 | Finalizado | ✅ Concluído
SPOSC0TC002 | ARTE Osvaldo Cruz | 2025-08-21 | Finalizado | ✅ Concluído
SPPAA0TC004 | GRTE Piracicaba | 2025-06-11 | Link não funcional - TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-06-27 | Link não funcional novamente - TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-07-23 | Migrada com 1 link - problema TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPPAG0TC003 | ARTE Pirassununga | 2025-08-28 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPPBA0TC003 | ARTE Pindamonhangaba | 2025-08-13 | Finalizado | ✅ Concluído
SPPGE0TC002 | ARTE Praia Grande | 2025-09-12 | Localidade reagendada pela TLB - equipamento não chegou ao local - ma | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-18 | Localidade reagendada TLB - equipamento não chegou ao local | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPPGP0TC003 | ARTE Paraguaçu Paulista | 2025-09-09 | Finalizado | ✅ Concluído
SPPNI0TC002 | ARTE Penápolis | 2025-08-20 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPPPE0TC003 | GRTE Presidente Prudente | 2025-06-09 | Finalizado | ✅ Concluído
SPPRF0TC002 | ARTE Porto Feliz | 2025-11-12 | Localidade migrada com 1 link e também não possui switch | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPRCO0TC003 | ARTE Rio Claro | 2025-08-25 | Localidade migrada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-09 | finalizado | ✅ Concluído
SPRGT0TC005 | ARTE Registro | 2025-08-28 | Finalizado | ✅ Concluído
SPRPO0TC007 | GRTE Ribeirão Preto | 2025-06-13 | Localidade teve que ser remarcada devido a atraso do técnico que chegou as 14h | 🟡 Acesso / MA / Logística | 2025-06-16 | Localidade finalizada com 1 link | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-27 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSBO0TC002 | GRTE São Bernardo Do Campo | 2025-07-11 | Localiddade migrada com 1 link - o segundo link estava inoperante | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-18 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSCL0TC004 | GRTE São Carlos | 2025-06-12 | Localidade migrada com 1 link - arrumar fotos | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-08-11 | Revisita LINK | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPSJC0TC008 | GRTE São José Dos Campos | 2025-05-22 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSJR0TC001 | ARTE São José do Rio Pardo
SPSNE0TC003 | GRTE Santo André | 2025-07-22 | Equipamento instalado mas não migrado, o único link disponível não estava funcional - TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-02 | Localidade migrada com 1 link - precisará de 3º visita | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPSOC0TC006 | GRTE Sorocaba | 2025-07-24 | Localidade migrada com apenas 1 link - técnico chegou 10h08 | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-19 | Revisita link | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPSPO0TC100 | SRTE São Paulo | 2025-08-13 | Localidade migrada com 1 link - precisa retornar para finalizar documentação com pendencia de foto | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC)
SPSQB0TC003 | ARTE São Joaquim da Barra | 2025-08-26 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSRE0TC004 | ARTE São Roque | 2025-08-18 | Localidade migrada com 1 link - Técnico chegou as 9h23 | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-24 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSRR0TC005 | GRTE São José Do Rio Preto | 2025-05-30 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSST0TC002 | ARTE São Sebastião | 2025-08-20 | Localidade migrada com 2 links - teve problemas com 1 dos links - mas deixamos conectado e registrado e quando subiu o outro link a unidade ficou totalmente funcional | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPSTS0TC007 | GRTE Santos | 2025-06-17 | Localidade migrada com 1 link - Técnico chegou 9h22 | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-11 | Finalizado | ✅ Concluído
SPSTZ0TC003 | ARTE Sertãozinho | 2025-11-17 | Instalado e não migrado - Localidade sem switch (problema de estrutura local - TLB) - Técnico chegou no local as 11h26 - localidade com 2 links | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
SPTBS0TC004 | ARTE Taboão Da Serra | 2025-10-01 | Localidade fechada - feriado local (TELEBRAS autorizou agendamento) | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-10-22 | Localidade Migrada com 1 link - Técnico no local as 9h | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-11-10 | Finalizado | ✅ Concluído
SPTIE0TC002 | ARTE Tietê | 2025-08-01 | Localidade Migrada com 1 link - técnico chegou as 9h06 | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-23 | Finalizado | ✅ Concluído
SPTTI0TC003 | ARTE Tatuí | 2025-07-31 | Localidade instalada com 1 link, porém não foi possível migrar por problemas no Manager - técnico chegou 9h32 - problema TLB | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-08-19 | Localidade migrada com 1 link - técnico chegou 9h43 | 🔴 Infraestrutura (Telebras) | 2025-09-29 | Finalizado | ✅ Concluído
SPVOM0TC002 | ARTE Votorantim | 2025-08-06 | Finalizado | ✅ Concluído
TOARN0TC023 | ARTE Araguaína | 2025-05-29 | Finalizado | ✅ Concluído
TOGUR0TC014 | ARTE Gurupi | 2025-06-11 | Localidade migrada com 1 link - Técnico chegou as 14h02 - mvc | 🔴🟠 Misto (Telebras + MVC) | 2025-08-13 | Localidade Migrada com 2 links - Técnico chegou 12h37 mas o início das atividades se deu as 14h pois o local fechou para almoço | 🔴 Infraestrutura (Telebras)
TOPMJ0TC019 | SRTE Palmas | 2025-05-12 | Finalizado | ✅ Concluído
Note on B50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 08/07 - Giselle fez acionamento verificação e reparo do equipamento. Nesse mesmo dia foi aberto RMA na Fortinet: Bilhete #10889354 .
Note on C288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 09.05 - Rollback realizado a pedido do cliente.